## 週報
| 6/24〜6/30 | 7/1~7/7 | 7/8~7/14
グループ全体 | 進捗：6/24~6/30のメンバー全員の担当箇所は全て終了 スケジュールとの差：差異なし 今後のスケジュール：当初予定していたスケジュールより開発が早く進んでいるため、最終発表準備に取り掛かりつつ、照度センサと人感センサ使った動作を追加する | 進捗：人感センサを完成させたが、センサの動作が正確ではないため実装しないことに決定した。 スケジュールとの差：差異なし 今後のスケジュール：動作の最終テストをした後、4人で分担して発表資料を完成させる。 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
松田 知樹 | 進捗：Nature Remo 3にミラーボールのリモコン操作を記憶させ、アプリから操作できるように設定した。 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：人感センサの取り付け | 進捗：発表スライドの作成 スケジュールとの差：人感センサが取り付けれなかった 今後のスケジュール：発表準備 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
平野 稜純 | 進捗：基本動作(ミラーボールの光と音楽、スプレッドシートへの連動)のコード作成が終了。テスト実行済み スケジュールとの差：差異なし 今後のスケジュール：最終発表準備に取り掛かる | 進捗：最終発表資料作成に取り掛かる スケジュールとの差：差異なし 今後のスケジュール：発表資料作成 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
澁川煌太 | 進捗：照度センサのコードを作成、テストはまだ スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：来週までに照度センサと人感センサを両立させ、部屋が無人かどうか判断するモジュールを完成させる。発表のスライド作成も取り掛かる。 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
高山 雄登 | 進捗：基本動作のコード作成が終了。テスト実行済み スケジュールとの差：差異なし 今後のスケジュール：最終発表準備に取り掛かる。 | 進捗：スライドの実際の動作説明部分の作成 スケジュールとの差： 差異なし 今後のスケジュール：発表準備 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：